## 注意事項
見積条件書作成(発行)時の注意事項
今回の改訂主旨は,国土交通省 発行の｢ 建設業法に基づく 適正な施工の確保に向けて ｣(令和3年12月改訂版)に合わせて行ったものである.
以前のとおり,シート①_見積条件書 シート②_見積依頼の説明 シート③_施工範囲･その他特記事項 をセットで運用することは変わらない.
改訂内容は,同書 P19の"適正な手順による下請負契約の見積依頼"にある”書面で依頼"に合わせている.（下図参照）
○改訂点
シート①_見積条件書 ---- 従来どおり変更なし.
シート②_見積依頼の説明 ---- (３)項を追加し,14項目とした.（ 2枚組 記入項目なし,添付のみ）
シート③_施工範囲･その他特記事項 ---- 施工範囲は従来どおり,その他特記事項の内容を変更した.(各現場状況に合わせて記述することは同じ)
※｢建設業法に基づく 適正な施工の確保に向けて｣のP19の"見積依頼に示す14項目"について記載されている.これに合わせるため下図のとおり,
①～⑭項目までを「シート②_見積依頼の説明」（緑色点線枠）に記載し,対応している.
※見積依頼の説明文に別紙に記載とあるが,｢その他特記事項｣を除く見積数量表･設計図面･工程表などは,各自用意すること.
【 適正な施工の確保に向けて P20 】
【 適正な施工の確保に向けて表紙 】
【 適正な施工の確保に向けて P19抜粋 】
【 シート②_見積依頼の説明 】
<< シート③_その他特記事項へ記載 >>

## 見積条件書_C13-1山留工事
現場代理人 |  |  |  | 建築部 |  |  | 依頼協力業者 |  |  | 見積・契約 |  | 条 件 書 | [8 empty] | 共通事項・特記事項
[8 empty] | ㊞ | [12 empty] | 1 | 仕様書・設計図書に準拠する。
[10 empty] | C13-1 |  | 山留工事 | [8 empty] | 2 | 建設業法・労働基準・労働安全衛生法・道路交通法・リサイクル法等法令を遵守する。
[21 empty] | 3 | 当社取得のISO9001（品質）・ISO14001（環境）・ISO45001（労働安全衛生）を適用する。
| 月 |  | 日 |  | 月 | 日 |  | 月 | 日 | (下請負人) 協力業者名 | ： | [9 empty] | 4 | 当社工事下請契約約款・請負契約締結時の協力業者履行事項を遵守する。
資材購買部 | [20 empty] | 5 | 変更増減工事については、契約率を基準として行う。
| 月 |  | 日 |  | 月 | 日 |  | 月 | 日 | (下請負人) 見積担当者 | ： | [9 empty] | 6 | 再下請（2次以降）を行なう場合は、社会保険未加入業者を選定しない。
[21 empty] | 7 | 再下請業者（2次以降）が一人親方の場合は、「国民健康保険」・「国民年金」への加入を義務とする。
[10 empty] | 工事名 | ： | [9 empty] | 8 | 再下請業者（2次以降）との見積・契約にも、法定福利費相当額を内訳明示する。
[21 empty] | 9 | 契約締結後は速やかにグリーンサイトを利用して（2次以降も含め）労務安全書類を作成し提出する。
[10 empty] | 工事場所 | ： | [9 empty] | 10 | 下請負人は現場で行う教育･訓練関係は､必ず参加する事。又､現場入場前に送り出し教育を必ず実施する。
注） | 見積期間(建設業法 第20条第3項) | [19 empty] | 11 | 下請負人の主任技術者(または現場代理人)は日々の工程打合せに出席,議事録に記録(サイン等)を残す。
工事1件の予定価格(税込)による期限は下記の通り | [9 empty] | 実施工期 （工種） | ： | 自 | 西暦 | [7 empty] | 12 | 下請負人の責めに帰すべき事由が生じた場合、復旧費用の負担は当社と下請負人で協議の上､責を負う。
| ア | 500万未満 |  |  |  | ***** |  | 1日以上 |  |  |  | 至 | 西暦 | [7 empty] | 13 | 業務上支障があると思われる作業員、違法となる外国人労働者は雇用しない。
| イ | 500万以上5000万未満 |  |  |  | ***** |  | 10日以上 |  | TSUCHIYA 現場代理人 | ： | [9 empty] | 14 | 現場業務に関わる作業員は、毎日の朝礼などの全員参加の日常業務に特段の理由のない限り出席する。
| ウ | 5000万以上 |  |  |  | ***** |  | 15日以上 | [12 empty] | 15 | 施工に際しては､キャリアアップシステムに（2次以降も含め）登録する。 ※①～③参照
| やむを得ない事情がある場合、 | [8 empty] | 支払条件 | ： | 月末（25日）締め 翌月末支払い | [9 empty] | ①キャリアアップシステムの詳細については､ホームページ「 https://www.ccus.jp/ 」で確認できます。 ②キャリアアップシステムの技能者登録は､事業者登録を行った後に可能となるため､運用までに日数が掛かります。早期登録必須となります。 ③キャリアアップシステムで不明な点があれば､当社職員に問い合わせ願います。
| イ、ウの期間は5日以内に限り短縮できる | [10 empty] | 現金 |  | 20 | % | 手形 |  | 80 | ％ | サイト60日
請求書に対して安全協力会費0.2%を控除する。
項目 |  |  | 内容 | [7 empty] | 負担区分指示 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 内容 |  |  |  | 負担区分指示 |  |  | 項目 |  |  | 内容 | 負担区分指示
[11 empty] | TSUCHIYA |  | 協力 業者 | [9 empty] | TSUCHIYA |  | 協力 業者 |  |  |  |  | TSUCHIYA | 協力 業者
機械工具 | ① | 1 | 玉掛けワイヤー材料 | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | 運搬 | ⑤ | 1 | 重機、機材の搬入・搬出 | [5 empty] | ○ | 検査 | ⑨ | 1 | 自主検査・検査立会 |  | ○
|  | 2 | 番木材（端太角） | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 2 | 資材の積込み、荷降 揚重機の費用 | [5 empty] | ○ |  |  | 2 | 工事報告書 |  | ○
|  | 3 | 敷き鉄板材料 | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 3 | 場内小運搬 | [5 empty] | ○
[18 empty] | 4 | 特殊車両の申請 | [5 empty] | ○ | 安全 | ⑩ | 1 | 安全パトロール |  | ○
先行工事 | ② | 1 | 打設位置決め | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 5 | 揚重機 | [5 empty] | ○ |  |  | 2 | 揚重の玉掛け（有資格者） |  | ○
|  |  | ・すきとり | [7 empty] | ○
|  |  | ・地中障害調査（試掘調査） | [7 empty] | ○ | [14 empty] | その他 | ⑪ | 1 | 作業員通勤車両の駐車場使用料 |  | ○
|  | 2 | 位置、割付け、レベル設定 | [9 empty] | ○ |  |  | 養生 | ⑥ | 1 | 作業範囲の立入禁止措置・表示(材料支給） | [5 empty] | ○ |  |  | 2 | 頭つなぎの設置 |  | ○
[18 empty] | 2 | オーガ部、引き抜き材の付着土砂の飛散防止養生 | [5 empty] | ○ |  |  | 3 | 止水処理
打込み・引抜き | ③ | 1 | 重機設置、走行部の鉄板敷き | [9 empty] | ○
|  | 2 | 位置、高さ、倒れの管理 | [9 empty] | ○
|  | 3 | 残土処分 | [7 empty] | ○ |  |  |  |  | 片付・清掃 | ⑦ | 1 | 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用 |  |  |  | ○ | ○
|  | 4 | 軽微な地中障害物の処置、処理 | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 2 | 梱包材・発生材の場内指定場所への集積・分別 |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 5 | 騒音・振動・汚染の低減・防止措置 | [7 empty] | ○ | [6 empty] | 3 | 足場材等支給材の指定場所への片付け |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 6 | 天端の切りそろえ | [9 empty] | ○ |  |  |  |  | 4 | 作業終了後の片付・清掃 |  |  |  |  | ○ | ○
|  | 7 | 引き抜き穴の処置（山砂水締め）(材料支給） | [7 empty] | ○
維持管理 | ④ | 1 | 保守(法定点検･点検表の提出) | [9 empty] | ○
|  | 2 | 保守（日常点検・整備･清掃・維持管理） | [7 empty] | ○
|  | 3 | 台風時の転倒防止処置 | [9 empty] | ○
[16 empty] | 図面・書類 | ⑧ | 1 | 山留計画図 | [5 empty] | ○
[18 empty] | 2 | 作業手順書及び施工計画書作成の協力 | [5 empty] | ○
[18 empty] | 3 | 山留構造計算書 | [5 empty] | ○
1 | 太線範囲は、見積時、協力会社が記入する | [14 empty] | 3 | 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。該当しない項目は、斜線記入する。
2 | 負担区分指示は、見積時、協力会社が確認及び見積に反映すること。 | [14 empty] | 4 | 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
| （正当な理由があり訂正を希望する場合は、色をつけて明確にⅩ表示すること） | [30 empty] | 建築本部 （改訂 2025/9/1）

## ②_見積依頼の説明
見積依頼に関する説明
（１） |  | 工事内容
| １) | 工事名称は,見積条件書(中央上)に記載のとおりとする.
| ２) | 施工場所は,見積条件書(中央上)に記載のとおりとする.
| ３) | 設計図書および見積数量は,別紙のとおりとする.ただし,下請負人に積込･運搬費を含む場合は別紙見積数量表に反映する.
| ４) | 下請負人の責任施工範囲は,別紙設計図書および参考積算数量表のとおりとする。ただし、貴社施工に適合する目的物を完成させるために係る労務・安全・品質・工程などの施工管理を含む.
| ５) | 下請負人に係る施工工程および全体工程は,別紙工程表のとおりとする.ただし,変更が生じる場合がある.
| ６) | 施工上の条件,他工種との関係,特殊部分に関する事項に関しては別紙(その他特記事項)に記載する.
| ７) | 施工環境(交通環境・周辺環境等)の特記事項,施工制約がある場合は,別紙(その他特記事項)に記載する.
| ８) | 現場で生ずる産業廃棄物処分費･現場の清掃費･安全協力費などの費用負担額は元請負人及び下請負人が書面により協議･合意の上,下請負人より負担額を控除する.
（２） |  | 請負代金の額
| １) | 標記については,別紙(注文請書)に記載する．
（３）工事を施工しない日 または 時間帯の定めについて |  | 工事着手日および工事完成日
| １) | 下請負人の工事着手日および工事完成日は,見積条件書(中央上)に記載のとおりとする.
（４）請負代金の前金支払,部分支払,完成時支払について |  | 工事を施工しない日 または 時間帯の定めについて
| １) | 標記については,別紙(その他特記事項)に記載する．
（５）工期の変更および請負代金の変更について |  | 請負代金の前金支払,部分支払,完成時支払について
【前金支払】
| １) | 下請負人は注文書に定めるところにより,元請負人に対して,前払金を請求することができる.この場合,元請負人が要求したとき,下請負人は相当の担保を提供しなければならない.
【 部分支払 】
| ２) | 下請負人は作業所長の検査に合格した出来形部分,ならびに,作業所長の確認を得て工事現場に搬入した工事材料代については部分支払を請求することができる.
| ３) | 元請負人は前項の請求を受けたときは,部分支払を行う.
| ４) | 前払金の支払を受けている場合において,第１項の請求額は次の式によって算出する. 請求額 ＝ 総出来高金額 － 受領済前払金額
| ５) | 前項の規定により部分支払があった後,再度,部分支払の請求をする場合においては,前項による請求額は,すでに部分支払の対象となった額を控除した額とする.
【 完成時の支払 】
| ６) | 下請負人は,工事が完成（工種ごとの完成を含む）したとき,自主検査・点検を行い,その報告書を作成し元請負人に提出する.報告を受けた元請負人は,当該工事の完成を確認するため,下請負人
立会のうえ,検査を実施し,当該検査に合格した場合に限り,下請負人は請負代金全額の支払を請求することができる.ただし,引渡を要する工事にあっては引渡のときとする.
| ７) | 元請負人は,前項の定めによる請求を受けたときは,請負代金の支払条件に従った支払を行う.
（６） |  | 工期の変更および請負代金の変更について
| １) | 下請負人は,天候の不良などその責に帰することができない理由,その他正当な理由により,工期内に工事を完成できないときは,元請負人に対して,遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって,
工期の延長を求めることができる.この場合における延長日数は,元請負人と下請負人が協議して定める.
| ２) | 前項の規定により工期を延長する場合において,必要があると認められるときは,元請負人と下請負人が協議して請負代金額を変更する.
【 元請負人の請求による工期の変更等 】
| ３) | 元請負人は,工期を変更する必要があるときは,下請負人に対して書面をもって工期の変更を求めることができる.この場合における変更日数は,元請負人と下請負人が協議して定める.
| ４) | 契約条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,元請負人と下請負人が協議のうえ,通常必要とされる工期の延長を行わないことがある.
| ５) | 前項の場合において,必要があると認められるときは,元請負人と下請負人が協議して請負代金額を変更する.
（７） |  | 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担について
| １) | 下請負人は,天災その他の不可抗力により,工事目的物に損害を生じ,あるいは工事現場の状態により施工ができないと認められるときは工事の中止ができる.
| ２) | 元請負人は,前項の場合において,下請負人がその工事の続行に備え,工事現場を維持し, または作業員･工事用機器等を保持するための費用その他施工の中止に伴う損害を補償する.
この場合において,補償額は元請負人と下請負人が協議して定める.
（８） |  | 価格等の変動に伴う請負代金または工事内容の変更について
| １) | 工期内に賃金・物価の著しい変動により請負代金額が不当になり,これを変更する必要があると認められたときは,元請負人と下請負人が協議して請負代金額を変更する.
| ２) | 元請負人と発注者との間の請負契約において,当該本件工事を含む元請工事の部分について,賃金または物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは元請負人または下請負人は,相手方
に対し前項の協議を求めることができる.
（９） |  | 工事施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担について
| １) | 施工について第三者(関連工事の請負人等を含む)に損害を及ぼしたときは,下請負人がその損害を負担する.ただし,その損害のうち元請負人の責に帰すべき理由により生じたもの,および,施工に
伴い避けることができない事象により生じたものについては,この限りではない.
| ２) | 前項の場合,その他の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては,元請負人と下請負人が協力してその処理解決にあたる.
（10） |  | 工事用資材の支給あるいは機械,器材の貸与を行う場合の取り決めについて
| １) | 元請負人の支給材料または貸与品は,あらかじめ検査または試験に合格したものとする.
| ２) | 支給材料または貸与品の受渡時期は工程表による.また,受渡場所は原則として工事現場とする.下請負人は材料または貸与品を受領した後,直ちに受領書または借用書を元請負人に提出する.
| ３) | 下請負人は,支給材料または貸与品について,善良なる管理者の注意をもって使用または保管の責を負う.
| ４) | 下請負人は,支給材料(有償支給材料を除く)が不用となったとき,または,貸与品が使用済みとなったときは,すみやかにこれを元請負人に返却する.
| ５) | 下請負人は,下請負人の故意または過失により,支給材料または貸与品が滅失もしくはき損し,または,その返却が不能になったとき,元請負人の指定する期間内に代品を納め,もしくは原状に復し
または損害を賠償する.
（11） |  | 元請負人が行う完成検査(部分検査を含む)の取り決めについて
| １) | 下請負人は,工事が完成(各工種の完成も含む)したときは,自主検査,点検を行いその報告書を作成し作業所長に提出する.
| ２) | 元請負人は,上記項の報告を受けたときは,遅滞なく下請負人の立会のうえ,工事の完成を確認するための検査を行う.
| ３) | 前項の検査によって工事の完成が確認された場合に,下請負人は直ちに工事目的物の引渡を行い,元請負人は受け取りを完了する.
| ４) | 下請負人は,第２項に定める検査に合格しないとき,遅滞なく修補して元請負人の検査を受ける.この場合,修補の完了を工事の完成と見なして前項の規定を適用する.
（12） |  | 工事完成後の請負代金の支払について
| １) | 本件工事の請負代金の支払方法および時期は注文書,注文請書に定めるところによる.
| ２) | 元請負人または下請負人は,やむを得ない場合,注文書,注文請書の定めにかかわらず,相手の同意を得て請負代金の支払時期または支払方法の変更を求めることができる.
| ３) | 前項の場合,支払期間を延長したときは元請負人が,支払期間を短縮したときは下請負人が,その期間の利息相当を負担するものとし,その利率は協議して定める.
| ４) | 元請負人または下請負人は,すべての下請関係において,当該支払を受けた日から１ヶ月以内,かつ,できる限り短い期間内に下請負代金を支払わなければならない.
（13） |  | 工事目的物のかしを担保すべき責任または責任の履行について
| １) | 工事目的物にかしがあるときは,元請負人は下請負人に対し期間を定め,かし修補を請求し,または修補に代え,もしくは修補と損害賠償を請求することができる.
| ２) | 下請負人は,元請負人が前項により修補を求めたときは,その期間内に修補を行う.この場合,下請負人が修補を実施しないときは,下請負人の費用負担において,元請負人が自ら修補するか,または,
第三者に修補させることができる.
| ３) | かし修補または損害賠償を請求することができる期間は,元請負人の元請契約におけるかし担保期間とする.
| ４) | 工事目的物がかしにより滅失,または,き損したときは,元請負人は前項に定める期間内かつ判明時から６ヶ月以内に限り,修補または損害賠償を請求することができる.
| ５) | 第１項の規定は,工事目的物のかしが支給材料の性質または作業所長の指示により生じたものであるときは,これを適用しない.
ただし,下請負人が支給材料の性質または作業所長の指示等が不適当であることを知りながら,元請負人または,作業所長に申し出なかったときは,この限りではない.
| ６) | 元請負人は,下請負人のかし担保として,元請負人が定める金額の提供を求めることができる.
| ７) | 元請負工事の全部または一部が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下｢住宅品確法｣という)に定める新築工事である場合において,工事目的物のうち住宅品確法に定める構造耐力上主要な
部分,または,雨水の浸入を防止する部分として同法に定めるものに該当する部分のかし(構造耐力または雨水の浸入に影響の無いものは除く)について,下請負人は元請負人と発注者との間の住宅
新築請負契約に基づき,10年間のかし担保責任を負う.ただし,元請負人と発注者との間の住宅新築請負契約において,かし担保期間が10年を超え20年以内に伸長の場合はその期間につき責を負う.
（14） |  | 各当事者の履行の遅滞やその他債務の不履行で生じた遅延利息,違約金,損害金について
| １) | 下請負人の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合,工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは,元請負人は,下請負人から損害金を徴収して工期を延長
することができる.
| ２) | 前項の損害金の額は,請負代金額から出来形部分に相応する請負代金相当額を控除した額につき,遅延日数 １日あたり 2.73/10,000の割合とする.
| ３) | 元請負人の責により請負代金(前金払,部分払,完成時)の支払が遅れた場合(元請負人の相殺が原因である場合はこれに含まない)は,下請負人は,未受領金額につき,遅延日数１日あたり2.73/10,000の
割合で元請負人に請求することができる.
| ４) | 第１項の場合において,元請負人は,元請負人の発注者あるいは他の関係業者から損害金等を求められたときは,下請負人に対して前項の損害金のほかにその額を請求することができる.
（15） |  | 契約に関する紛争の解決方法について
| １) | 契約に関して元請負人と下請負人の間に紛争を生じた場合には,元請負人または下請負人は,当事者の双方の合意により選定した第三者または建設業法による建設工事紛争審査会の斡旋,または調
停により解決を図る.
| ２) | 元請負人および下請負人は,その一方または双方が前項の斡旋または調停により紛争を解決する見込みがないと認められたとき,前項規定にかかわらず,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する.

## ③_施工範囲･その他特記事項
工 種 毎 の 施 工 範 囲
| 工 種 |  |  |  | 施 工 範 囲 （内 容）
その他共通事項 |  | ① | 設計図書および設計図書に適用されたもの.または,設計図書に特記された項目に基づき施工を行うこと.
そ の 他 特 記 事 項
| 項 目 |  |  |  | 内 容
(1) 工事を施工しない日 |  | ① | 原則，日曜日および土曜日は作業を行わない.
ただし，現場状況によって作業を行う場合がある．その場合，元請負人・下請負人協議の上で実施する．
|  | ② | 本工事では下記期間の休業を予定している．
|  |  | 夏季(盆)の休業： | 2020-08-14 |  | ～ | 2020-08-16 | 年末・年始の休業： | 2020-12-28 | ～ | 2021-01-04 | ゴールデンウィークの休業： | 2020-05-01 | ～ | 2020-05-06 | 抑制期間の休業： | ～
(2) 作業時間 |  | ① | 8：00～17：00とする.（昼の1時間,午前午後の各15分の休憩時間を含む） ※夜間作業が発生する可能性はございます
|  | ② | 道路規制時間は9：00～16:30とする(レッカー作業等)
(3) 現場・周辺環境 |  |  | ★下記内容は、特に注意が必要な条件が発生する可能性がある場合確認して記入してください。
(地盤・地下の状態) |  | ① | 近くに学校・保育園等がある場合,（通学時間帯は児童に配慮した運転・施工を行ってください.）
|  | ② | 列車・航空機等の、近接及び高さ制限がある場合,(今後の協議により作業時間の制約、作業停止を要求される場合があります)
|  | ③ | 鉄塔の特高電線・高圧電線付近での作業の場合,(今後の協議により作業時間の制約、作業停止を要求される場合があります)
|  | ④ | 近隣自治会などの協議による場合,(今後の協議により作業時間の制約、作業停止を要求される場合があります)
|  | ⑤ | 河川・漁業組合・港湾組合協議による場合,(今後の協議により作業時間の制約、作業停止を要求される場合があります)
|  | ⑥ | 地下埋設物に土壌汚染法(六価クロム・ヒ素等)が存在するとわかった場合,(今後の協議により作業時間の制約、作業停止を要求される場合があります)
|  | ⑦ | 繁華街・住宅街など著しく人流・道路・施工条件が良くない場合,(今後の協議により作業時間の制約、作業停止を要求される場合があります)
⑧
⑨
|  | ⑩ | 本現場は，図面に記載のボーリングデーターを確認すること、無い場合は質疑回答等で取り寄せを行ったものを提供する.
注１） 〈 この注意書きは印刷されない 〉
①下記は記述例である. 現場に合わせて作成すること.
②レイアウトは変えてもよいが,施工範囲とその他特記事項は記載すること.
③記載箇所が足りない場合は,用紙を追加して作成のこと.
注２） 〈 この注意書きは印刷されない 〉
① 下表の（１）～（２）の項目は，省略せず，必ず記載すること.
② 下表の（１）～（３）の項目は、内容は現場条件に合わせ変更してください.
③ 各項目で該当しない場合は”該当なし”と記載し，また，不要な記述は削除ねがいます.
←← 見積条件書 特記事項の（５）項と日数を整合させてください.